## R6変更契約情報
契約年度 （当初） | 種別 | 所属 | 工種 業種 | 工事名 | 工事場所 | 変更契約日 | 工期 |  |  | 変更契約金額 （税込） | 総契約金額 （税込） | 受注者 | 変更概要 | 変更理由
|  | まちづくり整備課 | ほ装 | 町道第１号路線舗装修繕工事 | 毛呂山町大字大類地内 | 2024-05-13 | 2024-04-01 | ～ | 2024-06-28 | 239800 | 4912600 | 赤沼設備工業株式会社 | 105.1ｍ（変更） ・工事延長 Ｌ＝102.0ｍ ・舗装工 表層工（7㎝) 684.0㎡（変更) 662.0㎡ | 路面状況や劣化状況等を精査するため、事前測量を行ったところ、当初設計数量と差異が生じたため、設計変更を行うものです。
|  | まちづくり整備課 | とび・土工 | 町内全般道路修繕工事（その２） | 毛呂山町南台4､5丁目地内 | 2024-09-19 | 2024-06-14 | ～ | 2024-09-27 | 640200 | 2785200 | 株式会社アンゼン | 160.0m（変更） ・区画線工 カラー路面標示（緑幅・破線30cm） 108.0m 223.0m（変更） 白線実線（15cm） 214.0m | 現地精査の結果、安全面への配慮から区画線の延長を伸ばしたく設計変更を行うものです。
|  | まちづくり整備課 | 土木 | 東武越生線第55号踏切道路拡幅工事 | 毛呂山町大字市場地内 | 2024-11-22 | 2024-07-19 | ～ | 2024-11-29 | 799700 | 3769700 | 有限会社吉倉設備工業 | 0.0㎡（変更） ・区画線工 グリーンベルト 77.3㎡ 64.9㎡（変更） 薄層カラー舗装 0.0㎡ | 当初は、歩行者空間として、グリーンベルト(区画線)を計上していましたが、より景観性や滑り止め効果が期待できる薄層カラー舗装（緑)に変更（現地精査の結果、数量の変更も含む）したく設計変更を行うものです。
|  | まちづくり整備課 | 土木 | 日生団地内側溝修繕工事 | 毛呂山町南台1丁目地内 | 2024-12-16 | 2024-08-30 | ～ | 2024-12-20 | -59400 | 9959400 | 有限会社伊藤設備 | 178.2㎡（変更） ・排水構造物工 240長尺U字溝 182.3m 8.25m（変更) VP管φ125 0.0m | 既設U字溝を撤去すると民地側の構造物が倒壊する恐れがあったため、撤去は行わず、排水管を道路側に布設する方法で設計変更を行うものです。
|  | まちづくり整備課 | 土木 | 東原団地内側溝修繕工事 | 毛呂山町大字西戸地内 | 2025-01-15 | 2024-08-30 | ～ | 2025-01-17 | -30800 | 8879200 | 有限会社大山工務店 | 集水桝（2次製品) 1.0基（変更） ・排水構造物工 集水桝（現場打） 1.0基 ・舗装工 表層工（5㎝) 406.5㎡（変更) 412.0㎡ | 当初は、現場打の集水桝を予定していたが、コスト縮減・工期短縮等を考慮し、2次製品のロングU桝に変更。また、現地精査した結果、舗装の面積が減少となったため、設計変更を行うものです。
|  | まちづくり整備課 | 土木 | 新川橋橋梁長寿命化修繕工事 | 毛呂山町大字阿諏訪地内 | 2025-03-21 | 2024-09-10 | ～ | 2025-03-28 | -301400 | 39078600 | 浅見興業株式会社 | 14組（変更） ・当て板補強工 高力ボルト工 28組 5.3m（変更） 現場溶接工 3.0m | 現地精査した結果、当て板補強部の面積が一部設計値よりも小さい箇所があり、ボルト締めができないため、溶接工に変更するものです。
|  | まちづくり整備課 | ほ装 | 町道第１０７号路線舗装修繕工事 | 毛呂山町大字市場・下川原地内 | 2025-01-10 | 2024-11-01 | ～ | 2025-01-24 | 73700 | 7751700 | 赤沼設備工業株式会社 | 364.4m（変更） ・区画線 白線実線（15cm） 247.3m | 現地精査の結果、安全面への配慮から区画線の延長を伸ばしたく設計変更を行うものです。
|  | まちづくり整備課 | ほ装 | 町道第１１号路線舗装修繕工事 | 毛呂山町岩井西１丁目・５丁目地内 | 2025-02-21 | 2024-11-01 | ～ | 2025-02-28 | 1557600 | 8597600 | 浅見興業株式会社 | 231.6ｍ（変更） ・工事延長 Ｌ＝207.0ｍ 1,325.9㎡（変更） ・舗装工 表層工（5㎝） 1,160.9㎡ 1式（変更） ・区画線工 1式 | 路面状況や劣化状況等を精査するため、事前測量を行ったところ、当初設計数量と差異が生じたため、設計変更を行うものです。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径250粍配水管布設替工事（若山地内）１工区 | 毛呂山町若山地内 | 2024-08-28 | 2024-04-01 | ～ | 2024-08-30 | 658900 | 41008000 | 有限会社伊藤設備 | １９９．５４ （変 更） 工事延長 Ｌ＝１９１．６０ｍ １４３．２８ｍ（変 更） φ250DCIP-GX Ｌ＝１４４．２１ｍ ２６．９３ （変 更） φ200DCIP-GX Ｌ＝ ２６．０７ｍ １８．４３ （変 更） φ100DCIP-GX Ｌ＝ １８．２０ｍ ９．６７ （変 更） φ100HIVP Ｌ＝ １．５７ｍ １．２３ （変 更） φ50HIVP Ｌ＝ １．５５ｍ １６ （変 更） 給水工 １５箇所 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工した。また、既存仕切弁に故障が見られたため、接続位置を変更した事により、１件給水切り替えが追加したため。
45383 | 工事 | 水道課 | ほ装 | 町道第108号路線 水道管布設に伴う舗装復旧工事（南台地内） | 毛呂山町南台地内 | 2024-06-26 | 2024-04-01 | ～ | 2024-07-05 | -116600 | 8111400 | 有限会社埼玉リンク | ２４４．５ （変 更） 工事延長 Ｌ＝ ２１７．０ｍ １３６４．９ （変 更） 舗装工 アスファルト舗装 １２８７．７ｍ２ | 現地調査の結果、当初予定していた舗装復旧箇所の周辺に舗装の痛みが確認されたため、舗装面積を増やして施工した。また、当初設計では密粒度Ａｓで積算したが、再生密粒度Ａｓとしたため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径200粍重要給水施設配水管整備事業（岩井地内） | 毛呂山町岩井地内 | 2024-06-12 | 2024-01-24 | ～ | 2024-06-21 | 422400 | 31244400 | 有限会社厚目設備 | ３７１．５０ （変 更） 工事延長 Ｌ＝３６８．５０ｍ ３５６．６０ｍ （変 更） φ200DCIP-GX Ｌ＝３５４．６０ｍ ７．４０ （変 更） φ75HIVP Ｌ＝ ６．４０ｍ | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径75粍重要給水施設配水管整備事業（大谷木公会堂工区）（大谷木地内） | 毛呂山町大谷木地内 | 2025-02-17 | 2024-08-14 | ～ | 2025-02-21 | 3163600 | 35398000 | 有限会社厚目設備 | ３３５．４０ （変 更） 工事延長 Ｌ＝３３４．１０ｍ ３３１．１０ｍ （変 更） φ75DCIP-GX Ｌ＝３３１．１０ｍ ４．３０ （変 更） φ75HIVP Ｌ＝ ３．００ｍ | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径250粍配水管布設替工事（若山地内）2工区 | 毛呂山町若山地内 | 2025-02-17 | 2024-09-10 | ～ | 2025-02-21 | 308000 | 33301400 | 有限会社厚目設備 | １４０．８６ （変 更） 工事延長 Ｌ＝１４３．９４ｍ １２６．７３ （変 更） φ250DCIP-GX Ｌ＝１２８．１７ｍ ６．３９ （変 更） φ150DCIP-GX Ｌ＝ ７．２３ｍ ５．３４ （変 更） φ100DCIP-GX Ｌ＝ ６．４４ｍ ２．４０ （変 更） φ50HIVP Ｌ＝ ２．１０ｍ | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径200粍配水管布設替工事（川角地内） | 毛呂山町川角地内 | 2025-01-20 | 2024-07-31 | ～ | 2025-01-27 | 638000 | 35770900 | 有限会社埼玉リンク | ４３７．５５ （変 更） 工事延長 Ｌ＝４３７．４０ｍ ４３７．５５ （変 更） φ２００DCIP-GX Ｌ＝４３７．４０ｍ | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | ほ装 | 町道第1384号路線外4路線水道管布設に伴う舗装復旧工事（川角地内） | 毛呂山町川角地内 | 2025-02-07 | 2024-11-15 | ～ | 2025-02-14 | -7700 | 4150300 | 有限会社厚目設備 | ２１７．７ ２．０５～３．２０ （変 更） 工事延長 車道Ｌ＝２１７．７ｍ Ｗ＝２．１０～３．２０ｍ ５１４ （変 更） 舗装工 アスファルト舗装（車道５ｃｍ） ５１６ｍ２ ６３ （変 更） （歩道４ｃｍ） ６２ｍ２ | 現地調査結果及び現場状況により、民地内樹木へ影響がでないよう現状舗装に合わせ舗装測点及び舗装幅員を変更したため。
45383 | 工事 | 水道課 | ほ装 | 町道第2号路線水道管布設に伴う舗装復旧工事（西大久保地内） | 毛呂山町西大久保地内 | 2025-02-07 | 2024-11-15 | ～ | 2025-02-15 | 735900 | 8215900 | 株式会社上村建業 | 工事延長、施工面積共に変更無し | 車線分離標（ラバーポール）について、片側交互通行で施工するため、作業中一般車両が通過する際に車線分離標（ラバーポール）にぶつかる危険性があるので安全面を考慮して、作業中は車線分離標（ラバーポール）を全て抜き本復旧が完了してから再設置を行う施工に変更した為。 また、この変更に伴い、作業中は車線分離標（ラバーポール）がない状態になり、一般車両と歩行者がすれ違う際に危険なため、交通誘導員を６人増員したため。

## R6随意契約理由
契約年度 | 種別 | 所属 | 契約方法 | 工種 業種 | 工事名 | 工事場所 | 契約日 | 工期 |  |  | 契約金額（税込） | 受注者 | 所在地・方書 | 概要 | 指名理由等
45383 | 工事 | 産業振興課 | 随意契約 | 土木 | 町内全般林道補修工事（その１） | 毛呂山町大字権現堂地内 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | ～ | 2024-07-31 | 2904000 | 有限会社厚目設備 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字前久保411 | 大型土のう工 40袋 破砕工 一式 | 本工事は大雨により林道中野線において土砂崩れが発生し、車両通行が困難となった為、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づき、随意契約にて応急工事をするものです。
45383 | 工事 | 学校給食センター | 随意契約 | 管工事 | 配膳室空調設備室外機交換工事 | 毛呂山町学校給食センター | 2024-06-24 | 2024-06-24 | ～ | 2024-07-31 | 5170000 | パナソニック産機システムズ株式会社 空調事業本部 | 東京都墨田区押上１丁目１番２号 | 配膳室（ＰＡＣ－７系統）の室外機交換工事 | 本業務は、既存の室内機と密接不可分の関係にあり、導入した業者以外の施工では、故障発生時の原因究明・修理などの責任区分が不明瞭になること、また、事務室で空調設備を一括管理している製品であり、既存設備の使用に支障をきたす恐れがあることから、空調設備導入業者であるパナソニック産機システムズ（株）と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び毛呂山町契約規則第２３条第２項第４号に基づき特命随意契約を締結するものです。
45383 | 工事 | 産業振興課 | 随意契約 | 機械器具 | 水位計交換工事（葛貫中継ポンプNo2） | 毛呂山町大字葛貫地内 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | ～ | 2025-03-31 | 2596000 | ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 | 東京都港区海岸3-20-20 | 水位計交換 一式 | 本工事は、農業集落排水の中継ポンプの水位計が落雷により破損したため交換を行うもので、応急対応工事に引き続き維持管理委託を請け負っている業者へ地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号及び６号に基づき、随意契約するものです。