## R7変更契約情報
契約年度 （当初） | 種別 | 所属 | 工種 業種 | 工事名 | 工事場所 | 変更契約日 | 工期 |  |  | 変更契約金額 （税込） | 総契約金額 （税込） | 受注者 | 変更概要 | 変更理由
45383 | 工事 | まちづくり整備課 | 土木 | 第三団地内側溝修繕工事 | 毛呂山町中央３丁目地内 | 2025-11-17 | 2025-06-13 | ～ | 2025-11-21 | 597300 | 10770100 | 有限会社伊藤設備 | 293.70㎡（変 更） アスファルト舗装 276.80㎡ 48名（変 更） 交通誘導員 28名 | 現地精査の結果、舗装面積が増加したため。 歩行者の安全を考慮し、交通誘導警備員の数を増やしたため。
45383 | 工事 | まちづくり整備課 | ほ装 | 町道第１１号路線舗装修繕工事 | 毛呂山町岩井西１丁目・５丁目地内 | 2026-01-28 | 2025-10-31 | ～ | 2026-01-30 | 312400 | 4950000 | 有限会社吉倉設備工業 | 45.87㎥（変更） アスファルト殻運搬処理 25.50㎥ | 舗装版を破砕したところ複数個所において、当初想定していたよりも舗装版が厚く、舗装版の処分が増加されたため。
45383 | 工事 | まちづくり整備課 | ほ装 | 町道第３３６０号路線舗装修繕工事 | 毛呂山町大字長瀬地内 | 2026-01-26 | 2025-10-31 | ～ | 2026-01-30 | 295900 | 7973900 | 株式会社 佐藤工務店 | 1,231.5㎡（変更） アスファルト舗装 1,179.8㎡ | 現地精査の結果、舗装面積が増加したため。
45383 | 工事 | まちづくり整備課 | 土木 | 町道第128号路線側溝修繕工事 | 毛呂山町若山1丁目、前久保南4丁目地内 | 2025-10-01 | 2025-06-13 | ～ | 2025-10-31 | ▲327,800 | 13974400 | 有限会社大山工務店 | 96.0ｍ（変更） 側溝上部改修 Ｌ＝114.0ｍ 18.0ｍ（変更） 現場打側溝蓋 Ｌ＝ 0.0ｍ | 側溝顎を撤去する工法なため、民地側のタイル等も破損する可能性があり、地権者の要望等を考慮して、現場打による側溝蓋設置に変更。
45383 | 工事 | まちづくり整備課 | ほ装 | 町道第1号路線舗装修繕工事 | 毛呂山町大字苦林地内 | 2025-06-18 | 2025-03-07 | ～ | 2025-06-30 | 169400 | 8859400 | 株式会社佐藤工務店 | 559.5ｍ（変更） 外側線 Ｌ＝387.5ｍ 23.7ｍ（変更） 速度規制40 Ｌ＝ 0.0ｍ | 現地精査の結果、区画線を増加したため。
45383 | 工事 | まちづくり整備課 | ほ装 | 町道第７・１０７号路線舗装修繕工事 | 毛呂山町大字市場地内 | 2026-03-04 | 2025-10-31 | ～ | 2026-03-13 | 962500 | 11251900 | 有限会社大山工務店 | 0.0㎡（変更） 舗装版破砕積込 1,006.6㎡ 992.4㎡（変更） 路面切削 0.0㎡ | 実施施工日数短縮の観点から、路面切削工法に変更。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径100粍配水管布設替工事(大類･玉林寺地内)(ゼロ債務) | 毛呂山町大字大類･川角地内 | 2025-06-25 | 2025-04-01 | ～ | 2025-07-04 | 682000 | 8848400 | 有限会社厚目設備 | L=149.59m（変更） 工事延長 L=136.00m L=149.59m（変更） φ100DCIP-GX L=136.00m 1基（変更） φ100ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 1基 1基（変更） 消火栓 1基 2箇所（変更） 給水工 2箇所 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径300粍配水管布設替工事(長瀬地内) | 毛呂山町大字長瀬地内 | 2025-10-03 | 2025-06-13 | ～ | 2025-12-05 | 1931600 | 18673600 | 有限会社厚目設備 | L=108.81m（変更） 工事延長 L=103.00m L=100.81m（変更） φ300DCIP-GX L= 95.26m L= 1.00m（変更） φ100DCIP L= 1.24m L= 5.59m（変更） φ150HIVP L= 4.79m L= 1.41m（変更） φ100HIVP L= 1.71m 1基（変更） φ300ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 1基 1基（変更） 消火栓 1基 5箇所（変更） 給水工 5箇所 3箇所（変更） 仮設給水工 3箇所 一式（変更） 排泥管設置工 一式 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径75粍配水管布設替工事(葛貫地内)1工区 | 毛呂山町大字葛貫地内 | 2025-11-20 | 2025-06-13 | ～ | 2025-12-05 | -732600 | 15195400 | 有限会社埼玉リンク | L=322.1m（変更） 工事延長 L=308.6m L=322.1m（変更） φ75HIVP L=308.6m 1基（変更） 消火栓 1基 14箇所（変更） 給水工 14箇所 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径200粍配水管布設替工事(前久保南4丁目地内) | 毛呂山町前久保南4丁目地内 | 2025-12-02 | 2025-06-13 | ～ | 2025-12-05 | -72600 | 20122300 | 赤沼設備工業株式会社 | L=93.7m（変更） 工事延長 L=93.9m L=93.7m（変更） φ200DCIP-GX L=93.9m 1基（変更） φ200ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 1基 15箇所（変更） 給水工 15箇所 一式（変更） 仮設工 一式 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径100粍配水管布設替工事(川角地内)1工区 | 毛呂山町大字川角地内 | 2025-12-15 | 2025-08-15 | ～ | 2026-02-06 | 601700 | 11152900 | 有限会社厚目設備 | L=152.0m（変更） 工事延長 L=149.1m L=152.0m（変更） φ100DCIP-GX L=149.1m 14箇所（変更） 給水工 14箇所 1基（変更） 消火栓 1基 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径100粍配水管布設替工事(岩井西1丁目地内) | 毛呂山町岩井西1丁目地内 | 2026-02-02 | 2025-08-15 | ～ | 2026-02-06 | 262900 | 11201300 | 赤沼設備工業株式会社 | L=101.30m（変更） 工事延長 L=100.51m L= 0.42m（変更） φ150DCIP-GX L= 0.42m L=100.88m（変更） φ100DCIP-GX L=100.09m 1基（変更） φ100ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 1基 1基（変更） 消火栓 1基 15箇所（変更） 給水工 15箇所 1箇所（変更） 仮設給水工 1箇所 一式（変更） 排泥管設置工 一式 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径75粍配水管布設替工事(葛貫地内)2工区 | 毛呂山町大字葛貫地内 | 2026-02-05 | 2025-08-15 | ～ | 2026-02-06 | 139700 | 6189700 | 有限会社伊藤設備 | L=108.8m（変更） 工事延長 L=109.5m L=108.8m（変更） φ75HIVP L=109.5m 6箇所（変更） 給水工 6箇所 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径75粍重要給水施設配水管整備事業(大谷木中央公会堂工区)(大谷木地内) | 毛呂山町大字大谷木地内 | 2026-02-19 | 2025-08-13 | ～ | 2026-02-20 | 925100 | 33686400 | 有限会社厚目設備 | L=325.3m（変更） 工事延長 L=320.2m L=322.1m（変更） φ75DCIP-GX L=316.9m L= 3.2m（変更） φ75HIVP L= 3.3m 1基（変更） φ75ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 1基 1基（変更） 消火栓 1基 5箇所（変更） 給水工 5箇所 L=249.0m（変更） φ75HIVP撤去工 L=246.4m | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径100粍配水管布設替工事(市場地内) | 毛呂山町大字市場地内 | 2026-03-09 | 2025-10-17 | ～ | 2026-03-16 | 345400 | 5020400 | 有限会社埼玉リンク | L=57.4m（変更） 工事延長 L=56.7m L=57.4m（変更） φ100DCIP-GX L=56.7m 1基（変更） 消火栓 1基 2箇所（変更） 給水工 2箇所 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径100粍配水管布設替工事(川角地内)2工区 | 毛呂山町大字川角地内 | 2026-03-12 | 2025-10-17 | ～ | 2026-03-16 | 304700 | 5738700 | 有限会社伊藤設備 | L=81.6m（変更） 工事延長 L=81.2m L=81.6m（変更） φ100DCIP-GX L=81.2m 4箇所（変更） 給水工 3箇所 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 水道課 | 土木 | 内径75粍配水管布設工事(葛貫地内) | 毛呂山町大字葛貫地内 | 2026-03-13 | 2025-10-17 | ～ | 2026-03-16 | 62700 | 5001700 | 有限会社吉倉設備工業 | L=80.56m（変更） 工事延長 L=80.30m L=80.56m（変更） φ75HIVP L=80.30m 2基（変更） φ75ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 2基 | 現地調査及び試掘の結果既存埋設物が当初想定していた位置が図面と相違があったため、線形を変更し施工したため。
45383 | 工事 | 中央公民館 | 電気 | 中央公民館照明ＬＥＤ化工事 | 毛呂山町中央公民館 | 2025-08-18 | 2025-05-02 | ～ | 2025-08-29 | 1733600 | 18673600 | 株式会社 光亜電気 | ・外構ＬＥＤローポール設置工…１４箇所（変更により追加施工） ・既設ハイポール再塗装工…８本（変更により追加施工） | 外構ＬＥＤローポールの設置について、ロウポールライトのコンクリート基礎を撤去・再設置しなければＬＥＤ照明の交換ができないことが確認されました。また、ハイポールライトについて、既設ハイポールの老朽化が著しく再塗装が必要な状況でした。以上のことから追加工事を実施するため変更契約を行うものです。
45383 | 工事 | 東公民館 | 電気 | 東公民館照明LED化工事 | 毛呂山町東公民館 | 2025-12-04 | 2025-08-01 | ～ | 2025-12-26 | 2889700 | 19774700 | 株式会社光亜電気 | ①図書室及び工作室をLED照明に交換するには、ワイヤーによる照明器具の固定ができず、現状のまま配線及びLED電球に交換する工事となった。 ②屋外キャノピー、スポットライト、駐輪場、車庫、中央倉庫、陶芸釜室の照明器具設置工事が追加となった。 ③屋外既設ローポールライトはコンクリート基礎で固定されており、既設コンクリート基礎撤去、再設置工事が必要となった。 ④視聴覚室内のダウンライト及び蛍光灯の配線が特殊回路になっており、室内分電盤内の配線等改修が必要となった。 | ①現地再調査等の結果による ②現地再調査等の結果による ③現地再調査等の結果による ④現地再調査等の結果による
45383 | 工事 | 管財課 | 電気 | 福祉会館照明ＬＥＤ化工事 | 毛呂山町福祉会館 | 2025-12-18 | 2025-08-01 | ～ | 2026-01-23 | 1384900 | 7161000 | 株式会社サイシン電建 | 屋外車寄せ天井部分の既存蛍光灯照明５基、白熱灯式非常灯２０基のＬＥＤ化改修を追加 | 現地精査の結果による。

## R7随意契約理由
契約年度 | 種別 | 所属 | 契約方法 | 工種 業種 | 工事名 | 工事場所 | 契約日 | 工期 |  |  | 契約金額（税込） | 受注者 | 所在地・方書 | 概要 | 指名理由等
45383 | 工事 | 総務課 | 随意契約 | 電気通信 | 防災行政無線操作卓更新工事 | 毛呂山町役場（毛呂山町中央2丁目1番地） | 2025-06-06 | 2025-06-06 | ～ | 2026-02-27 | 71500000 | 三峰無線株式会社 北関東支店 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡3-5-13 | 防災行政無線の操作卓及び周辺機器の更新工事 | 防災行政無線操作卓は防災行政無線システム機器の一部であり、システムと密接不可分の関係にあることから、システムのデジタル化工事の受注及びその後の保守点検を実施している業者以外では、責任区分が不明確となり、故障発生時の原因究明・故障修理などの対処が困難であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約するものです。
45383 | 工事 | 学校給食センター | 随意契約 | 管工事 | 事務室系統空調設備室外機等交換工事 | 毛呂山町学校給食センター（毛呂山町目白台４－３－４） | 2025-06-13 | 2025-06-16 | ～ | 2025-07-31 | 5174730 | パナソニック産機システムズ（株）空調事業本部 | 東京都墨田区押上１丁目１番２号 | 事務室等（ＰＡＣ－８系統）の室外機交換工事等 | 本業務は、既存の室内機と密接不可分の関係にあり、導入した業者以外の施工では、故障発生時の原因究明・修理などの責任区分が不明確になること、また、事務室で空調設備を一括管理していることから空調設備導入業者であるパナソニック産機システムズ（株）と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び毛呂山町契約規則第２３条第２項第４号に基づき特命随意契約を締結するものです。
45383 | 工事 | 学校給食センター | 随意契約 | 管工事 | 空調設備室外機交換工事 | 毛呂山町学校給食センター（毛呂山町目白台４－３－４） | 2025-12-24 | 2026-01-05 | ～ | 2026-03-31 | 9185000 | パナソニック産機システムズ（株）空調事業本部 | 東京都墨田区押上１丁目１番２号 | 検収室等（ＰＡＣ－１系統）及びサラダ・和え物室（ＰＡＣ－４系統）の室外機交換工事 | 本業務は、既存の室内機と密接不可分の関係にあり、導入した業者以外の施工では、故障発生時の原因究明・修理などの責任区分が不明確になること、また、事務室で空調設備を一括管理していることから空調設備導入業者であるパナソニック産機システムズ（株）と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び毛呂山町契約規則第２３条第２項第４号に基づき特命随意契約を締結するものです。